## entregables
ID | Entregable | Valor Planificado (USD) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Estado
E01 | Ingeniería de detalle | 15 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | Ing. Torres | En progreso
E02 | Compra de materiales | 40 | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Lic. Rivas | Pendiente
E03 | Montaje estructura A | 30 | 2025-07-05 | 2025-07-25 | Téc. Bravo | No iniciado
E04 | Inspección preliminar | 5 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | Ing. Ruiz | Pendiente
E05 | Puesta en marcha | 20 | 2025-08-01 | 2025-08-10 | Ing. Flores | No iniciado

## equipos
Equipo ID | Nombre del Equipo | Especialidad | N° Personas | Turno | Supervisor | Estado
EQ01 | Equipo A - Estructuras | Montaje metálico | 6 | Día | Sr. López | Disponible
EQ02 | Equipo B - Soldadura | Soldadura TIG/MIG | 4 | Noche | Sr. Pérez | En uso
EQ03 | Equipo C - Electricidad | Instalación eléctrica | 5 | Día | Sra. Gómez | Disponible
EQ04 | Equipo D - Control | Instrumentación | 3 | Día | Ing. Márquez | En pausa

## incertidumbres
Código | Elemento Afectado | Tipo de Incertidumbre | Probabilidad | Impacto | Categoría | Descripción breve
INC01 | Retraso proveedor A | Cronograma | Alta | Medio | Logística | Posible demora por huelga en origen
INC02 | Variación tipo de cambio | Financiera | Media | Alto | Económica | Oscilación del dólar afecta importaciones
INC03 | Clima adverso | Externa | Baja | Medio | Ambiental | Lluvias pueden retrasar montajes
INC04 | Rotación de personal | Recurso humano | Alta | Bajo | Organizacional | Salidas imprevistas en equipo técnico

## habilidades
Actividad | Habilidad Requerida | Nivel Mínimo | Certificación | Crítica (Sí/No) | Observaciones
Soldadura estructural | Soldadura MIG | Intermedio | Sí | Sí | Requiere experiencia > 2 años
Instalación de sensores | Lectura de planos eléctricos | Avanzado | No | No | Puede ser entrenado en campo
Ensamblaje de paneles | Uso de herramientas manuales | Básico | No | Sí | Supervisión requerida
Pruebas funcionales | Diagnóstico de fallas | Avanzado | Sí | Sí | Debe coordinar con ingeniería
Conexión de tableros | Cableado eléctrico | Intermedio | Sí | Sí | Riesgo eléctrico moderado